**Приложение к приказу РОО**

 **от 27.09.2017 №62**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по повышению качества подготовки**

**выпускников 9, 11 классов и улучшению результатов ЕГЭ и ОГЭ**

**в 2017 -2018 учебном году**

Мероприятия районного отдела образования администрации Молоковского района

|  |
| --- |
|  **Организационно – методические мероприятия** |
| **Содержание работы** | **Сроки**  |  **Ответственный** |
| Анализ статистических данных результатов ЕГЭ, ОГЭ 2016- 2017 учебного года на муниципальном уровне | Август, сентябрь 2017 | РОО |
| Проведение совещания с директорами ОО района по результатам ЕГЭ, ОГЭ 2016- 2017 учебного года | Октябрь 2017 | РОО |
| Разработка и принятие Дорожной карты по повышению качества подготовки выпускников 9, 11 классов и улучшению результатов ЕГЭ, ОГЭ в 2017-2018 учебном году | Сентябрь 2017 | РОО |
| Проведение совещания с директорами ОО района по реализации Дорожной карты по повышению качества подготовки выпускников 9, 11 классов и улучшению результатов ЕГЭ, ОГЭ. В 2017-2018 учебном году | В течение года | РОО |
| Усилением блока информационного сопровождения процедуры ЕГЭ, ОГЭ: организация и проведение информационно-просветительской работы с общественностью и участниками ЕГЭ, ОГЭ (проведение родительских собраний и собраний с выпускниками школ специалистами РОО, оформление сайта РОО, выступление в СМИ) | В течение года | РООАдминистрация ОО |
| Обеспечение консультационной поддержки обучающихся, педагогов и родителей по вопросам, связанным с организацией и проведением ЕГЭ, ОГЭ( создание телефонов «горячей линии») | Октябрь-август | РОО, РМО, ОО |
| Проведение семинаров-практикумов по распространению лучшего опыта подготовки к ЕГЭ  | В течение года | В рамках работы муниципальных методических объединений.  |
| Повышение квалификации учителей – предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ в очном режиме в рамках запланированных курсовых мероприятий ГБОУ ДПО «ТОИУУ» | В течение года | Зав. РМК  |
| Проведение семинаров – практикумов с руководителями школ по ознакомлению с нормативно – правовой базой ЕГЭ, ОГЭ 2017- 2018 учебного года | В течение года | Муниципальный координатор ЕГЭ, ОГЭ |
| Проведение семинаров – практикумов по процедуре ЕГЭ, ОГЭ с различными категориями работников ППЭ | Апрель 2018 | Муниципальный координатор ЕГЭ, ОГЭ |
| Проведение репетиционных экзаменов ЕГЭ, ОГЭ на муниципальном уровне | По графику Министерства образования Тверской области | РОО |
| Анализ результатов репетиционных экзаменов ЕГЭ, ОГЭ на муниципальном уровне и выработка рекомендаций по улучшению результатов | По графику проведения работ | РОО, РМК |
| Издание приказов по проведению ЭГЭ, ОГЭ на территории района в 2017- 2018 учебном году | В течение года | РОО |
| Проведение тематического контроля по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ в 2017- 2018 учебном году  | * «Подготовка к итоговому сочинению в 11 классе»- октябрь 2017;
* «Организация работы с учащимися группы «риска»- январь 2018;
* «Организация работы по выполнению «Дорожной картыпо повышению качества подготовки выпускников 9, 11 классов и улучшению результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2017 -2018 учебном году »- март 2018;
* «Готовность учащихся выпускных классов к итоговой аттестации»- апрель 2018.
 | РОО |
| Проведение муниципальных проверочных работ по математике | * 5,6 класс-февраль 2018;
* 7класс-март 2018;
* 8,10 класс- апрель 2018.
 | РОО,РМК |

Мероприятия ОО Молоковского района

1. **Организационно – методические мероприятия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Содержание работы**  | **Сроки**  |  **Ответственный** |
| Совещание при директоре «Итоги сдачи экзаменов государственной итоговой аттестациивыпускниками 9,11 классов в формате ЕГЭ и ОГЭ» | Сентябрь 2017 | Администрация ОО |
| Педагогический совет «Итоги сдачи экзаменов государственной итоговой аттестациивыпускниками 9,11 классов в формате ЕГЭ и ОГЭ | Август 2017 | Администрация ОО |
| Обеспечение выпускников 9,11 классов учебно- тренировочным материалами, обучающими программами, методическими пособиями, информационными и рекламными материалами для подготовки к сдаче экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ | В течение учебного года | Администрация ОО, классные руководители, учителя – предметники |
| Разработка и утверждение плана подготовки выпускников 9,11 классов к сдаче экзаменовгосударственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ | Сентябрь 2017 | Зам директора по УВР |
| Оформление страницы сайта ОО «Государственная итоговая аттестация»* «ДОРОЖНАЯ КАРТА по повышению качества подготовки выпускников 9, 11 классов и улучшению результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2017 -2018 учебном году»;
* График проведения пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2017 -2018 учебном году;
* Советы выпускникам

по подготовке к ГИА;* Советы родителям выпускников по подготовке обучающихся к ГИА.
 | Обновление информации по мере поступления | Унанян С.Н. зам директора по УВР,Смирнова Ю.Б. зам директора по ИКТ,Соловьёва Л.С. психолог |
| Оформление школьного стенда «Готовимся к экзаменам». | Февраль, май 2018 | Зам директора по УВР |
| Оформление информационных стендов в учебных кабинетах по подготовке к сдачеэкзаменов государственной итоговой аттестации в | Февраль 2018 | Учителя- предметники. |
| Проведение административных контрольных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ, контрольныхсрезов, тестирований. | По графику ОО | Зам директора по УВРруководители школьных МО, учителя- предметники |
| Анализ административных контрольных и внутришкольных пробных ОГЭ и ЕГЭ | Декабрь, март, май | Зам директора по УВРруководители школьных МО, учителя- предметники |
| Анкетирование выпускников по выявлению проблем в организации самостоятельнойподготовки к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации и выработкарекомендаций учителям-предметникам и классным руководителям. | Сентябрь, январь  | Завуч по УВР, педагог – психолог |
| Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам и учителям работать с образовательными сайтами:http://ege.edu.ru ,http://ed.gov.ru ,http://rustest.ru ***;***http:// www.education-web.ruhttp://old.fipi.ru/http://reshuege.ru/ | В течение года | Зам. директора по ИКТ,учителя-предметники |
| Оформление страницы сайтов ОО «Государственная итоговая аттестация»:* «Дорожная карта повышения качества подготовки выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации».
* График проведения пробных экзаменов в формате ЕГЭ и ОГЭ
* Советы выпускникам по подготовке к государственной итоговой аттестации.
* Советы родителям выпускников по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации
 | Сентябрь, март, май(обновление информации по мере её поступления) | Администрация ОО,учителя-предметники, |
|  Проведение родительских собраний, оформление протоколов и листов ознакомления с информацией опроведении ЕГЭ, ОГЭ. | В течение года | Завуч по УВР, классные руководители |
| Изучение структуры КИМов ОГЭ и ЕГЭ по предметам | Ноябрь 2017 | Руководители МО, учителя-предметники |
| Работа с заданиями КИМов ОГЭ и ЕГЭ. | В течение года | Учителя-предметники |
| Работа с демонстрационными версиями ОГЭ, ЕГЭ, кодификаторами и спецификацией | В течение года | Учителя-предметники |
| Отработка навыков заполнения бланков ОГЭ, и ЕГЭ. | В течение года | Учителя-предметники |
| Участие в компьютерном дистанционном тестировании РЦОИ выпускников 11 класса по обществознанию и истории | По графику РЦОИ | Администрация ОО |
|  Сбор информации по предварительному выбору предметов выпускниками для сдачи ЕГЭ, ОГЭ | Октябрь 2017 | Администрация ОО |
| Организация дополнительных занятий по подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ основных предметов и предметов по выбору  | В течение года | Завуч по УВР, учителя - предметники |
| Заседания школьных МО с целью обмена опытом подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ | В течение года | Завуч по УВР, руководители МО |
| Работа с классными руководителями: -контроль успеваемости и посещаемости учащихся;- обратная связь с родителями выпускников (регулярность информированияродителей об успеваемостиучащихся); - индивидуальные рекомендации педагога-психолога родителям попсихологическим особенностям учащихся 9,11 классов; | В течение года | Администрация ОО |
| Ознакомление выпускников 9,11 классов с результатами ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет,типичными ошибками. | В течение года  | Учителя- предметники |
| Ознакомление выпускников 9,11 классов с основными направлениями самостоятельнойработы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ:- общие стратегии подготовки;- структурирование учебного материала;- работа с демонстрационными версиями ОГЭ, ЕГЭ;- официальные сайты ОГЭ и ЕГЭ. | В течение года  | Учителя- предметники |
| Осуществление учителями — предметниками дифференцированного подхода на уроках кучащимся 9,11 классов, имеющими трудности в освоении общеобразовательных программ | В течение года  | Учителя- предметники |
| Индивидуальные консультации для выпускников, имеющих трудности в освоенииобщеобразовательных программ и их родителей (законных представителей) по вопросамподготовки к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации | В течение года  | Учителя- предметники, |
| Организация дополнительных занятий для выпускников, имеющих трудности в освоенииобщеобразовательных программ | В течение года | Учителя - предметники |
| Проведение анкетирования «Психологическая готовность выпускника к экзаменамитоговой аттестации». | Ноябрь, апрель | Завуч по УВР,педагог - психолог |
| Разработка адресных рекомендаций (памяток) для выпускников 9 ,11 классов, родителей | В течение года | Педагог - психолог |
| Общешкольное родительское собрание «Нормативно-правовой аспект ГИА». Оформление протоколов родительского собрания и листов ознакомления с информацией о проведении ОГЭ и ЕГЭ. | Ноябрь, февраль | Администрация ОО |
| Классные родительские собрания «Как успешно сдать экзамен» | Декабрь 2017 | Классные руководители |
| Классные родительские собрания по результатам репетиционных экзаменов | Март 2018 | Классные руководители |
| Издание приказов о назначении ответственных:- за создание базы данных на выпускников,- за учёт подачи заявлений выпускников, выдачи пропусков,- за учёт ознакомления выпускников с результатами ЕГЭ,- за учёт выдачи результатов ЕГЭ,- за ведение необходимой документации. | В течение года | Администрация ОО |
| Оформление журнала регистрации ознакомления учащихся с инструкциями по проведениюЕГЭ и ОГЭ | Декабрь 2017 | Администрация ОО |
| Издание приказа о допуске учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭИздание приказа о допуске учащихся 9 классов к сдаче ОГЭ | Май 2018 | Администрация ОО |

1. **Работа с педагогами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изучение структуры КИМов ОГЭ и ЕГЭ по предметам | ноябрь | Зам директора по УВР, руководители МО |
| Анализ типичных ошибок обучающихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ в прошлом учебном году | сентябрь | Зам директора по УВР, руководители МО |
| Работа с классными руководителями:* Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся;
* Регулярность информирования родителей об успеваемости обучающихся;
 | В течение учебного года | Классные руководители |
| Ознакомление выпускников 9,11 классов с результатами ОГЭ и ЕГЭ прошлых лет, типичными ошибками | В течение учебного года  | Учителя- предметники |
| Ознакомление выпускников 9,11 классов с основными направлениями самостоятельной работы по подготовке к ГИА* Общие стратегии подготовки;
* Стрктурирование учебного материала;
* Работа с демонстрационными версиями ОГЭ и ЕГЭ;
* Официальные сайты ОГЭ и ЕГЭ
 | Сентябрь- май  | Учителя- предметники |
| Отработка навыков заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ | В течение учебного года | Учителя- предметники |
| Работа с заданиями КИМов | В течение учебного года | Учителя- предметники |
| Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, кодификаторами и спецификацией | В течение учебного года | Учителя- предметники |
| Тестовые полугодовые контрольные по предметам в 9, 11 классах | Декабрь, май | Администрация ООУчителя- предметники |
| Индивидуальное консультирование учителей –предметников по подготовке к ГИА | Январь- май | Учителя- предметники |
| Классный час в 11 классе «Права и обязанности участников ЕГЭ. Порядок использования результатов ЕГЭ при поступлении в ВУЗы, СУЗы. | апрель | Классные руководители |
| Классный час в 9 классе «Права и обязанности участников ОГЭ. Порядок использования результатов ЕГЭ при поступлении в СУЗы. | апрель | Классные руководители |
| Внутришкольный тематический контроль:* Организация методических объединений по подготовке выпускников к ГИА;
* Эффективность использования ИКТ на уроках для повышения качества подготовки выпускников к ГИА;
* Осуществления учителями – предметниками дифференцированного подхода к учащимся группы учебного риска;
* Проведение контрольных тестовых работ по основным предметам и предметам по выбору;
* Система работы учителей-предметников по формированию у обучающихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к ГИА;
* Формы работы учителей- предметников по контролю качества подготовки выпускников к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ;
* Работа классных руководителей с родителями по вопросам подготовки обучающихся к ГИА;
* Организация повторения в выпускных классах.
 | В течение учебного года | Администрация ОО |

1. **Работа с родителями выпускников**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознакомление родителей с «Положением об итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов» | октябрь | Классные руководители |
| Индивидуальное консультирование и информирование родителей выпускников по вопросам подготовки к ГИА | В течение учебного года | Администрация ОО,учителя- предметники,классные руководители |
| Родительские собрания «Знакомство с нормативной документацией по ГИА. Обеспечение информационной безопасности во время проведения ГИА» | март | Администрация ОО |
| Ознакомление родителей с результатами школьных, муниципальных пробных экзаменов | По графику пробных экзаменов | Администрация ОО,классные руководители |
| Разработка « Памятки для родителей выпускников по подготовке ребёнка к сдаче ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ» | февраль | Администрация ОО,педагог – психолог |

1. **Психолого- педагогическое сопровождение выпускников 9, 11 классов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проведение анкетирования «Психологическая готовность выпускников к ГИА» | Ноябрь, апрель | Педагог- психолог |
| Выявление выпускников «группы риска» | Ноябрь | Педагог- психолог |
| Индивидуальное консультирование для выпускников «группы риска» и их родителей по подготовке ребёнка к сдаче ГИА. | Ноябрь- май  | Педагог- психолог |
| Проведение тренингов для обучающихся 9,11 классов «Формирование конструктивной стратегии поведения на экзамене» | Февраль | Педагог- психолог |
| Тестирование выпускников «Уровень тревожности» | Декабрь, апрель | Педагог- психолог |
| Выработка рекомендаций для родителей с повышенным уровнем тревожности | Декабрь, апрель | Педагог- психолог |
| Разработка адресных рекомендаций(памяток) для выпускников, родителей, педагогов | Декабрь, апрель | Педагог- психолог |